ПРИЛОЖЕНИЕ 1

План - график  мероприятий (дорожная карта)

по введению и реализации ФГОС НОО ОВЗ

Цель: создание условий (организационно-управленческих и научно-методических, материально-

технических) для введения  и реализации ФГОС НОО ОВЗ  в МБОУ «СОШ №49» г. Грозного

- обеспечить адаптацию педагогического коллектива школы к изменениям, связанными  с введением ФГОС НОО ОВЗ;

- определить оптимальное содержание  образования учащихся с учетом требований  современного общества к выпускнику начальной школы;

- ввести блок  внеурочной деятельности.

Функциональные обязанности администрации:

1.определение цели, задачи;

2.создание рабочей группы;

3.составление дорожной карты ;

4. информирование педагогической и родительской общественности  о работе школы по введению ФГОС НОО ОВЗ;

5.формирование  нормативно - правовой базы школы;

6.написание адаптированной образовательной программы  в рамках перехода на  ФГОС НОО ОВЗ;

7.работа по изменению школьной  инфраструктуры;

8. корректирование работы:

9. анализ результатов 1 этапа введения ФГОС НОО ОВЗ.

Функциональные обязанности учителя 1 класса:

- написание рабочих программ  в рамках перехода на  ФГОС НОО ОВЗ;

- участие в написании адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО  ОВЗ;

- освоение УМК;

- образовательная деятельность в классе по новой АООП НОО;

- мониторинг результатов освоения программы;

- корректирование работы;

- анализ результатов  работы

Функциональные обязанности методического объединения учителей начальных классов

- создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ;

- участие в написании адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО ОВЗ;

- анализ результатов работы

Функциональные обязанности  специалистов психолого-педагогического сопровождения

- участие в написании адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО ОВЗ;

- написание  совместного плана Службы сопровождения;

- мониторинг результатов  сформированности УУД;

- корректирование работы;

- анализ результатов  работы;

- формирование методических рекомендаций для педагогов, родителей при переходе  на  ФГОС НОО ОВЗ.

Функциональные обязанности  воспитателя

- участие в написании адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО ОВЗ;

- адаптация  рабочих программ  по основным направлениям внеурочной деятельности;

- мониторинг результатов освоения программ внеурочной деятельности;

- корректирование работы;

- анализ результатов экспериментальной работы.

Форма представления результатов: отчет о  работе по введению ФГОС НОО ОВЗ

|  |  | Направления мероприятий |  | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 1.1 |  | Разработка нормативных правовых актов ОУ, обеспечивающих введение федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ) |  | 2016 год | Директор, зам. директора по УВР |
| 1.2 |  | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ: размещение информационно – разъяснительных материалов для широкой общественности на официальном сайте ОУ. |  | Постоянно | Зам. директора по УВР |
| 1.3 |  | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение): участие в опросах, заполнение карты готовности к введению ФГОС ОВЗ, подготовка информационных материалов |  | апрель - май 2016 г | Директор, зам. директора по УВР |
| 1.4 |  | Изучение и использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |  | Постоянно | Директор, зам. директора по УВР, Рабочая группа |
| 1.6 |  | Разработка и утверждение адаптированной образовательной программы НОО для обучающихся с ОВЗ( варианты 6.2, 6.3) |  | Март-август 2016 года | Зам. директора по УВР Рабочая группа |
| 1.7 |  | Разработка модели внеурочной деятельности |  |  |  |
| 1.8. |  | Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 № 135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 15.01.2014 № 14») |  | Ежегодно, начиная с 2016 года | Директор, зам. директора по УВР |
| 1.9 |  | Формирование заказа учебной литературы в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ: определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГО НОО ОВЗ на основе утвержденного федерального перечня |  | Ежегодно, начиная с 2016 года | Зам. директора по УВР, зав. библиотекой |
| 1.10 |  | Разработка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС-ОВЗ НОО |  | Ежегодно, начиная с мая 2016г | Зам. директора по УВР руководитель ШМО учителей начальных классов |
| 2 |  | Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 2.1 |  | Создание рабочих групп по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ |  | Октябрь 2015 года | Зам. директора по УВР руководитель ШМО учителей начальных классов учителя начальных; специалисты психолого-педагогической службы |
| 3. |  | Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 3.1 |  | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ: разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ на уровне ОУ; участие руководящих и педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ Освоение и использование опыта «стажировочных площадок» по введению ФГОС с ОВЗ. |  | 2016-2017 | Зам. директора по УВР |
|  |  |  |  | Постоянно | Зам. директора по УВР |
| 3.2 |  | Проведение проблемных педсоветов, обучающих семинаров для педагогов ОУ по реализации ФГОС-ОВЗ НОО |  | Постоянно | Зам. директора по УВР |
| 4 |  | Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 4.1 |  | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ: корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |  | 2016 год | Директор |
| 5. |  | Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |  |  |  |
| 5.1 |  | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ Участие педагогических работников образовательных организаций в районных, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ |  | Ежегодно, начиная с 2016 года | Директор, зам. директора по УВР |
| 5.2 |  | Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ на сайте образовательной организации |  | Постоянно | Директор, зам. директора по УВР |
| 5.3 |  | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ через сайт ОУ, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |  | Постоянно | Директор, зам. директора по УВР, классные руководители |
| 5.4 |  | Организация публичной отчетности образовательной организации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ |  | Ежегодно | Директор, зам. директора по УВР, классные руководители |
| 6 | Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |  |  |  |  |
| 6.1 |  |  | Реализация моделей психолого-педагогического сопровождения ФГОС ОВЗ | 2016-2017 учебный год | Зам. директора по УВР руководитель ШМО учителей начальных классов учителя начальных; специалисты психолого-педагогической службы |
| 7 |  |  | Материально-техническое сопровождение |  |  |
| 7.1 |  |  | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС ОВЗ и создание доступной среды: оснащение учебных кабинетов, образовательного и коррекционно-развивающего пространства школы. | Постоянно | Директор, зам. директора по УВР |
| 7.2 |  |  | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП НОО ОВЗ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | Постоянно | Директор, зам. директора по УВР, зам директора по безопасности |
| 7.3 |  |  | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО ОВЗ, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | Постоянно | Директор, зам. директора по УВР |